| LEADING THROUGH CHANGE TOOLKIT · FRONT 变革领导力 · 核心工具速查卡 | 正面 · 诊断 + 化异议 + 沟通 |
| --- | --- |

① 变革管理 ≠ 变革领导（分清角色）

| 变革管理 Manage | 管进程——计划、里程碑、资源；关心「什么时候做、谁负责」。 |
| --- | --- |
| 变革领导 Lead | 管人心——意义、情绪、承诺；关心「为什么变、信不信、愿不愿」。 |
| 关键区别 | 只有管理 = 冷冰冰的推进表；只有领导 = 落不了地的口号。多数管理者缺的是领导动作。 |

② 阻力三源（不知道 / 不相信 / 做不到）

| 不知道 Don't Know | 信息不足——没讲清为什么变。对策：补信息，讲透背景与紧迫。 |
| --- | --- |
| 不相信 Don't Trust | 信任不足——觉得又是走过场。对策：建信任，先听反应、兑现承诺。 |
| 做不到 Can't Do | 能力不足——不知道具体怎么做。对策：给支持、给方法、给陪跑。 |
| 一句话 | 诊断先行：用错对策，越推越僵。 |

③ 科特八步（变革推进主线 · Kotter 1996）

| 1 · Create Urgency | 制造紧迫感——让大家觉得「不变不行」。紧迫感不足，后面全推不动。 |
| --- | --- |
| 2 · Build a Coalition | 组建同盟——找一批有影响力的人一起推，而不是独角戏。 |
| 3 · Form a Vision | 形成愿景——说清「变了之后是什么样」，给人方向感。 |
| 4 · Communicate the Vision | 沟通愿景——反复讲、天天讲，讲到人人都能复述。 |
| 5 · Remove Obstacles | 扫除障碍——把挡路的流程、制度、人先清掉。 |
| 6 · Create Short-term Wins | 创造速赢——先做出看得见的小胜利，给人信心。 |
| 7 · Build on the Change | 乘胜推进——用小胜积势，别急着宣布胜利。 |
| 8 · Anchor in Culture | 固化为文化——把新做法钉进日常与文化，才不会反弹。 |

④ 变革准备度评估（基于科特八步前六步）

| 紧迫感 | 「不变不行」讲清了吗？ 0=没讲 / 3=人人说得清 |
| --- | --- |
| 同盟 | 有得力的人一起推吗？ 0=单打独斗 / 3=盟友充足 |
| 愿景 | 变了之后什么样，说得清吗？ 0=糊的 / 3=人人有画面 |
| 沟通 | 愿景被反复讲到了吗？ 0=讲一次 / 3=天天讲 |
| 障碍 | 挡路的流程 / 制度清了吗？ 0=没动 / 3=一条条清 |
| 速赢 | 有看得见的小胜利吗？ 0=没有 / 3=已见成效 |
| 怎么用 | 六维度各打 0–3 分，总分 18。低于 9 分，先补最弱一项。 |

⑤ 关键人地图（谁在什么位置）

| 同盟者 Ally | 已经支持——给舞台、当榜样，让他带动他人。 |
| --- | --- |
| 影响者 Influencer | 能带动他人——优先争取，他的态度会传染。 |
| 观望者 Fence-sitter | 还没表态——补信息、给信心，别让他在中间太久。 |
| 抵触者 Resistor | 明确反对——听异议、化阻力（用 CURVE），别一开始就硬碰。 |
| 推进顺序 | 先站稳同盟者 → 争取影响者 → 转化观望者 → 最后处理抵触者。 |

| LEADING THROUGH CHANGE TOOLKIT · BACK 变革领导力 · 核心工具速查卡 | 背面 · 过渡 + 沟通 + 固化 |
| --- | --- |

⑥ 布里奇斯过渡三阶段（处理异议 · Bridges 1991）

| ① Ending 结束 | 先放手旧的——承认失去、允许「哀悼」。不认旧，推不动新。 |
| --- | --- |
| ② Neutral Zone 中立区 | 混沌与试错——最乱、也最有创造力的阶段。管理者要陪着走。 |
| ③ New Beginning 新开始 | 真正接纳新做法——人愿意投入新身份，变革才算落地。 |
| 核心提醒 | 变革是「外部的事」，过渡是「人的内部过程」——人不会自动跟上变革。 |

⑦ 处理异议四步（改编自布里奇斯过渡 + 倾听实践）

| ① 接住情绪 | 承认失去——先承认「旧做法确实有它的好」，人才愿松手。 |
| --- | --- |
| ② 问出顾虑 | 把雾变清——「你最担心的是什么？」把笼统的反对变成具体信息。 |
| ③ 一起重构 | 把反对转成共同解——「你说的这点很关键，如果……能不能解决？」 |
| ④ 陪走中立区 | 给方向、给支持——说清你会陪他到哪一步。中立区最难受。 |

⑧ ADKAR 模型（个体变革沟通 · Prosci）

| A · Awareness 认知 | 「为什么必须变」——不讲清背景与紧迫，后面都是空谈。 |
| --- | --- |
| D · Desire 意愿 | 「我愿意参与」——让人看到「变了对我意味着什么」。 |
| K · Knowledge 知识 | 「怎么变、学什么」——讲清具体做法与需要的能力。 |
| Ab · Ability 能力 | 「我真的做得到」——给练习、给支持，从知道到做到。 |
| R · Reinforcement 强化 | 「别让它退回去」——用固定节奏与表彰，把新做法巩固住。 |

⑨ 勒温三阶段 + 固化四锚（把变革钉进日常 · Lewin 1947）

| ① 解冻 Unfreeze | 松动旧做法——让人愿意试（对应布里奇斯的「结束」）。 |
| --- | --- |
| ② 变革 Change | 推行新做法——边做边学（对应「中立区」）。 |
| ③ 再冻结 Refreeze | 钉进制度与文化——成为默认做法。不固化，就会反弹（对应「新开始」）。 |
| 固化四锚 | 固定节奏 · 可见仪式 · 榜样示范 · 数据复盘（改编自勒温再冻结 + 科特第 8 步）。 |

⑩ 变革曲线（情绪曲线 · 改编自 Kübler-Ross）

| ① 否认 | 「不会吧」——先不相信，情绪暂时平稳。 |
| --- | --- |
| ② 抵触 | 「凭什么」——对抗与抱怨，情绪开始下滑。 |
| ③ 低谷 | 「没劲了」——士气最低，最危险，很多人在这里放弃。 |
| ④ 探索 | 「或许可以」——开始尝试，情绪回升。 |
| ⑤ 接纳 | 「就这样吧」——新常态成型。 |
| 管理者任务 | 别让人停在低谷——低谷不是失败，是必经的一站。 |

⑪ 经典框架出处

| 科特八步 | John P. Kotter, 8-Step Process for Leading Change（《Leading Change》, 1996） |
| --- | --- |
| 准备度评估 | Readiness Assessment（基于科特八步前六步的通用诊断实践） |
| 布里奇斯过渡 | William Bridges, Transition Model（Ending–Neutral Zone–New Beginning, 1991） |
| ADKAR | Prosci ADKAR Model（Jeff Hiatt, 1998–2006） |
| 勒温三阶段 | Kurt Lewin, 三阶段变革模型（Unfreeze–Change–Refreeze, 1947） |
| 变革曲线 | Change Curve（改编自 Elisabeth Kübler-Ross 哀伤五阶段模型） |

随身口诀：分清角色（管理还是领导）· 诊断先行（科特八步+准备度）· 化掉异议（布里奇斯过渡）· 讲清变革（ADKAR）· 钉进日常（勒温再冻结+四锚）。 一句话：推进 → 过渡 → 带入 → 固化——这就是带队穿越变革的全套动作。